

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

06.09.2023 п. Пограничный № 136

Об утверждении плана мероприятий по реализации по реализации целевой модели наставничества «Школа наставничества» в образовательных организациях

Пограничного муниципального округа на 2023 – 2024 учебный год

В целях реализации мероприятий, направленных на вовлечение педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа в различные формы сопровождения наставничества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации по реализации целевой модели наставничества «Школа наставничества» в образовательных организациях Пограничного муниципального округа на 2023 – 2024 учебный год (приложение ).

2. Назначить муниципальным куратором целевой модели наставничества в Пограничном муниципальном округе заведующего учебно-методический отделом МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» Н.В.Шичкину.

3.Руководителям общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа:

3.1. обеспечить реализацию муниципального плана мероприятий по реализации по реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях Пограничного муниципального округа на 2023 – 2024 учебный год

3.2. взять под личный контроль:

- участие молодых педагогов в региональных онлайн семинарах, конкурсах;

- подготовку молодых педагогов к защите стажерской практики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Н.Г.Панкова

Приложение

к приказу отдела образования

Администрации Пограничного муниципального округа

от 06 сентября 2023 года № 136

**План мероприятий (дорожная карта)** **по реализации целевой модели наставничества**

**в образовательных организациях «Школа наставничества» Пограничного муниципального округа на 2023 – 2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| 1. **Нормативно-правовое регулирование внедрения Целевой модели наставничества (далее – ЦМН)** | | | | |
| 1.1. | Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях на 2023/2024 учебный год | август-сентябрь 2023 | Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях на 2023/2024 учебный год | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
| 1.2. | Формирование реестра наставников и наставляемых в образовательных организациях ПМО | сентябрь-октябрь 2023 | Сформирован реестр наставников и наставляемых молодых педагогов ОО ПМО | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 1.3. | Разработка нормативных документов ОО в рамках внедрения ЦМН на уровне образовательной организации:  - назначение ответственных, кураторов;  - утверждение положения о системе наставничества;  - утверждение дорожной карты (плана мероприятий)по реализации Положения о системе наставничества;  - утверждение персонифицированных программ наставничества. | сентябрь 2023 | Размещена информация на сайтах ОО | Руководители ОО |
| 1. **Организационная, методическая и информационная поддержка участников внедрения**   **Целевой модели наставничества** | | | | |
| 2.1. | Представление молодых педагогов на августовской педагогической конференции | 28.08.2023 | Знакомство с молодыми педагогами | Шичкина Н.В. |
| 2.2. | Организация участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». | сентябрь 2023 | Повышение имиджа педагогической профессии, выявление, стимулирование и распространение инновационных разработок и эффективных образовательных технология | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 2.3. | Организация участия молодых педагогов в региональном профессиональном конкурсе «Педагогический дебют» | ноябрь 2023 | Выявление, стимулирование и распространение инновационных разработок и эффективных образовательных технология | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 2.4. | Организация участия молодых педагогов в краевых интенсив-практикумах для молодых педагогов | в течение года | Повышение профессиональной компетенции молодых педагогов | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 2.5. | Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса лучших практик наставничества «Формула успеха» | 01 декабря по 15 декабря 2023 | Создание условий для обобщения и тиражирования успешных практик различных форм наставничества | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
| 2.6. | Участие в краевом конкурсе лучших практик наставничества «Формула успеха» | декабрь 2023 | Выявление, обобщение и тиражирование успешных практик различных форм наставничества | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
| 2.7. | Муниципальный семинар «Наставничество как инструмент решения приоритетных задач в области образования» | январь 2024 | Создание условия для обобщения опыта наставничества и выявление лучших практик различных форм наставничества | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
| 2.8. | Муниципальный конкурс «Учитель года 2024» | январь-февраль 2024 | Повышение престижа и статуса педагогической профессии в обществе, выявление педагогов, активно использующих в своей деятельности эффективные педагогические идеи, педагогические технологии, разработки, приемы и методы | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |
| 2.9. | Региональный практический семинар «Реализация задач повышения качества образования через использование ресурсов наставнических практик в Центрах «Точка роста» на базе МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | 27 февраля 2024 | Создание условия для обобщения опыта наставничества и выявление лучших практик различных форм наставничества | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» |
| 2.10. | Декада открытых практик «Шаги навстречу» | март 2024 | Организация урока на основе системно-деятельностного подхода | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 2.11. | Практический семинар для молодых педагогов на базе МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» | апрель 2024 | Внедрение в работу молодых педагогов современных образовательных технология | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» |
| 2.12. | Индивидуальная работа с молодыми педагогами, требующими дополнительного методического  сопровождения. Посещение уроков наставниками, руководителем муниципального методического объединения | весь период | Оказание методической помощи | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители муниципальных м/о |
| 2.13. | Подведение итогов стажерской практики молодых педагогов | июнь 2024 | Определение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители муниципальных м/о |
| 1. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества | | | | |
| 3.1. | Диагностика психолого-педагогических затруднений молодого педагога | апрель 2024 | Выявление затруднений молодых педагогов, возникающих в период адаптации | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители муниципальных м/о |
| 3.2. | Мониторинг по реализации целевой модели наставничества в ОО Пограничного МО в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | ноябрь 2023 | Определен уровень соответствия реализации целевой модели наставничества в ОО Пограничного МО методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 3.3. | Формирование муниципального банка программ наставничества | в течение всего периода | Сформирован банк программ наставничества | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 3.4. | Формирование муниципального банка наставнических практик | в течение всего периода | Сформирован банк лучших практик наставничества для повышения эффективности наставнической деятельности | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»  Руководители ОО |
| 3.5. | Анкетирование молодых педагогов Пограничного МО о работе с наставниками | май 2024 | Определение качества методического сопровождения деятельности молодых педагогов, степени их адаптации в образовательной организации | МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО» |