## Лист1
Приложение №1 к постановлению Администрации Пограничного муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 11.01.2023 № 06 от "01" 10 2024 № 1274. Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Пограничного муниципального округа от 11.01.2023 № 06 (с изменениями)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа
на 2023 - 2025 годы»
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Всего (руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025
1.1 | Проведение проверки сметной стоимости по объектам | 2023-2025 | ИТОГО | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 300000 | 200000 | 100000 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт котельных | 2023-2025 | ИТОГО | 57986727 | 16276650 | 9240527 | 32469550 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 11672913 | 1458299.5 | 9240527 | 974086.5
|  |  | КБ | 46313814 | 14818350.5 | 0 | 31495463.5
1.2.1 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | 12496675.64 | 12496675.64 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 374900.26 | 374900.26 | 0 | 0
|  |  | КБ | 12121775.38 | 12121775.38 | 0 | 0
1.2.2 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса, замена дизельной электрической станции, замена емкости под жидкое топливо) | 2023 | ИТОГО | 8524069.22 | 564294.22 | 7959775 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 7976703.83 | 16928.83 | 7959775 | 0
|  |  | КБ | 547365.39 | 547365.39 | 0 | 0
1.2.3 | Котельная № 3/3 п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 996705.64 | 996705.64 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 29901.17 | 29901.17 | 0 | 0
|  |  | КБ | 966804.47 | 966804.47 | 0 | 0
1.2.4 | Котельная №3/23 с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 1218974.5 | 1218974.5 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 36569.24 | 36569.24 | 0 | 0
|  |  | КБ | 1182405.26 | 1182405.26 | 0 | 0
1.2.5 | Котельная МАУ «ПДО» п. Пограничный, ул.Кирова, 7 (замена котла) | 2023 | ИТОГО | 2194000 | 1000000 | 1194000 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 2194000 | 1000000 | 1194000 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Котельная № 3/5 п. Пограничный, ул. Школьная, 12 (проведение огнезащитной обработки кровли котельной) | 2024 | ИТОГО | 86752 | 0 | 86752 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 86752 | 0 | 86752 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена котла, ДЭС) | 2025 | ИТОГО | 14338160 | 0 | 0 | 14338160
|  |  | Бюджет ПМО | 430144.8 | 0 | 0 | 430144.8
|  |  | КБ | 13908015.2 | 0 | 0 | 13908015.2
1.2.8 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена 2 котлов, ДЭС) | 2025 | ИТОГО | 18131390 | 0 | 0 | 18131390
|  |  | Бюджет ПМО | 543941.7 | 0 | 0 | 543941.7
|  |  | КБ | 17587448.3 | 0 | 0 | 17587448.3
1.3 | Капитальный ремонт теплосетей котельных | 2023-2025 | ИТОГО | 13622290.9 | 9420580 | 4201710.9 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 8406190.58 | 4204479.68 | 4201710.9 | 0
|  |  | КБ | 5216100.32 | 5216100.32 | 0 | 0
1.3.1 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети 303 м) | 2023 | ИТОГО | 9420580 | 9420580 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 4204479.68 | 4204479.68 | 0 | 0
|  |  | КБ | 5216100.32 | 5216100.32 | 0 | 0
1.3.2 | Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул.Ленина, 64 «а» (замена теплосети Дн 219 мм L-80 м под ул. Ленина в районе МКД № 64) | 2024 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети Дн 219 мм L-110 м под территорией ПСОШ №1) | 2024 | ИТОГО | 4201710.9 | 0 | 4201710.9 | 0
|  |  | Бюджет ПМО | 4201710.9 | 0 | 4201710.9 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Закупка материалов для ремонта зданий, котельного оборудования и тепловых сетей | 2023-2025 | ИТОГО | 145566 | 16650 | 128916 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 145566 | 16650 | 128916 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Промывка, опрессовка и наладка систем отопления МКД и зданий, находящихся в собственности у Администрации округа | 2023-2025 | ИТОГО | 62496 | 62496 | 0 | 0 | Мку «ХОЗУ Администрации ПМО»
|  |  | Бюджет ПМО | 62496 | 62496 |  | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Востановление инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) домов принятых у ФСБ | 2023-2025 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 0 | 0 |  | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (тепло- и электроснабжение) | 2023-2025 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Бюджет ПМО | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | КБ | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | ИТОГО | 72117079.9 | 25976376 | 13671153.9 | 32469550
|  |  | Бюджет ПМО | 20587165.58 | 5941925.18 | 13671153.9 | 974086.5
|  |  | КБ | 51529914.32 | 20034450.82 | 0 | 31495463.5