Приложение № 1

к постановлению администрации Пограничного муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района на 2018-2020 годы»,

утвержденную постановлением администрации Пограничного муниципального района от 26.10.2017 № 538»

от « 15 » 11 2018 № 708

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Пограничного муниципального района на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением администрации

Пограничного муниципального района от 26.10.2017 № 538

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района" на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Срок исполнения  мероприятия | Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района** | | | | | | | | | | | |
| 1. **Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Исследование объектов окружающей и производственной среды | | | 2018-2020 | ИТОГО | 257,08 | 257,08 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 257,08 | 257,08 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.2 | Проведение ремонта сетей централизованного водоснабжения в с. Жариково | | | 2018 | ИТОГО | 111,048 | 111,048 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 111,048 | 111,048 |  |  | |
| КБ | 0,000 |  |  |  | |
| 1.3 | Промывка скважин | | | 2018-2020 | ИТОГО | 347,40 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 347,40 | 347,40 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.4 | Покраска и текущий ремонт колодцев | | | 2018-2020 | ИТОГО | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 209,00 | 209,00 |  |  | |
| КБ | 0,000 |  |  |  | |
| 1.5 | Оказание услуг по предоставлению техники для механизированной разработки грунта, погрузки, выгрузки и перевозки изделий | | | 2018-2020 | ИТОГО | 338,188 | 338,188 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 338,188 | 338,188 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.6 | Приобретение материалов для проведения аварийных работ на сетях | | | 2018-2020 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 0,00 |  |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.7 | Установка ограждений первых поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин | | | 2018-2020 | ИТОГО | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 1000,00 |  | 500,00 | 500,00 | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.8 | Закупка водопроводных труб, кранов, шлангов, фитингов и иной фурнитуры к ним | | | 2018-2020 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 0,00 |  |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.8.1 | Закупка агрегатов, материалов для обслуживания и ремонтов колодцев, колонок и скважинного оборудования, электрических проводов для глубинных насосов. | | | 2018-2020 | ИТОГО | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 339,00 | 339,00 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.9 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | | | 2018 | ИТОГО | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 500,00 | 500,00 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.10 | Электроснабжение водонапорных башен, скважин на территории сельских поселений | | | 2018-2020 | ИТОГО | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 400,00 | 400,00 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.11 | Ремонт наружных сетей водопровода с. Рубиновка | | | 2018 | ИТОГО | 647,993 | 647,993 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 647,993 | 647,993 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.12 | Устройство наружных сетей водоправода и канализации ФАПа с. Украинка | | |  | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 0,00 |  |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.13 | Проведение государственной экспертизы проверки сметной стоимости по объектам, для участия на условиях софинансирования в краевой программе | | | 2018-2020 | ИТОГО | 54,30 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 54,30 | 54,30 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.14 | Уборка несанкционированных мест захламления отходами производства и потребления. Уборка мусора на территории Жариковского и Сергеевского сельских поселений | | | 2018-2020 | ИТОГО | 729,60 | 655,60 | 37,00 | 37,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства |
| Бюджет ПМР | 729,60 | 655,60 | 37,00 | 37,00 | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| 1.15 | Расходы, направленные на обеспечение населения сельских поселений услугами ЖКХ | | |  | ИТОГО | 7485,415 | 2376,515 | 2519,50 | 2589,40 | | МКУ ХОЗУ администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 7485,415 | 2376,515 | 2519,50 | 2589,40 | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО:** | | |  | **ИТОГО** | **12419,024** | **6236,124** | **3056,500** | **3126,400** | |  |
| **Бюджет ПМР** | **12419,024** | **6236,124** | **3056,500** | **3126,400** | |
| **КБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2. Участие в государственной программе «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Субсидии бюджету Пограничного городского поселения на проектирование и строительство объектов водоснабжения | | | 2018-2020 | ИТОГО | 15042,30 | 15042,30 | 0,00 | 0,00 | | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации ПМР |
| Бюджет ПМР | 12842,30 | 12842,30 |  |  | |
| КБ | 0,00 |  |  |  | |
| Бюджет ПГП | 2200,00 | 2200,00 |  |  | |
| 2.2 | Проведение капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения в с. Жариково | | | 2018-2020 | ИТОГО | 4373,81 | 4373,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет ПМР | 874,76 | 874,76 |  |  | |
| КБ | 3499,05 | 3499,05 |  |  | |
| 2.3 | Проведение капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения в с. Нестеровка | | | 2018-2020 | ИТОГО | 4701,14 | 4701,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет ПМР | 940,23 | 940,23 |  |  | |
| КБ | 3760,91 | 3760,91 |  |  | |
|  | **ВСЕГО:** | | |  | **ИТОГО** | **24117,25** | **24117,25** | **0,00** | **0,00** | |  |
| **Бюджет ПМР** | **14657,29** | **14657,29** | **0,00** | **0,00** | |
| **КБ** | **7259,96** | **7259,96** | **0,00** | **0,00** | |
| **Бюджет ПГП** | **2200,00** | **2200,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  | **ВСЕГО Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального района"** | | | 2018-2020 | **ИТОГО** | **36536,274** | **30353,374** | **3056,50** | **3126,40** | |  |
| **Бюджет ПМР** | **27076,314** | **20893,414** | **3056,50** | **3126,40** | |
| **КБ** | **7259,96** | **7259,96** | **0,00** | **0,00** | |
| **Бюджет ПГП** | **2200,00** | **2200,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| **1.Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту, для участия на условиях софинансирования в краевой программе | 2018-2020 | | | ИТОГО | 114,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации ПРМ | |
| Бюджет ПМР | 114,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| КБ | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Замена участка теплосети котельной № 3/20 расположенной в с. Жариково (протяженность участка 215 метров);  замена изоляции участка теплосети котельной № 3/20 расположенной в с. Жариково (протяженность участка 886 метров). | 2018-2020 | | | ИТОГО | 3777,15 | 3777,15 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет ПМР | 755,43 | 755,43 |  |  |
| КБ | 3021,72 | 3021,72 |  |  |
| 1.3. | Установка окон и входных дверей, ремонт пластиковых окон. Покупка и установка кондиционеров, техническое обслуживание кондиционеров, в зданиях находящихся в собственности администрации Пограничного муниципального района | 2018-2020 | | | ИТОГО | 990,21 | 990,21 | 0,00 | 0,00 | МКУ ХОЗУ администрации ПМР | |
| Бюджет ПМР | 990,21 | 990,21 |  |  |
| КБ | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. | Промывка и опресовка систем отопления МКЖД в. с. Нестеровка по ул. Советская, д. 9 и с. Жариково по ул. Кооперативная, д. 28 | 2018-2020 | | | ИТОГО | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ХОЗУ администрации ПМР | |
| Бюджет ПМР | 16,00 | 16,00 |  |  |
| КБ | 0,00 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение**  **энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального района** |  | | | **ИТОГО** | **4897,36** | **4821,36** | **38,00** | **38,00** |  | |
| **Бюджет ПМР** | **1875,64** | **1799,64** | **38,00** | **38,00** |
| **КБ** | **3021,72** | **3021,72** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдельные мероприятия программы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения в Жариковском сельском поселении | | 2018-2020 | | ИТОГО | 2010,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | Администрация Жариковского сельского поселения | |
| Бюджет ПМР | 2010,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| КБ | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Организация и содержание мест захоронения в Сергеевском сельском поселении | | 2018-2020 | | ИТОГО | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жизнеобеспечения и градостроительства | |
| Бюджет ПМР | 115,00 | 115,00 |  |  |
| КБ | 0,00 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО отдельные мероприятия программы** | |  | | **ИТОГО** | 2125,00 | 785,00 | 670,00 | 670,00 |  | |
| **Бюджет ПМР** | 2125,00 | 785,00 | 670,00 | 670,00 |
| **КБ** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **ВСЕГО Программа** | |  | | **ИТОГО** | **43558,634** | **35959,734** | **3764,50** | **3834,40** |  | |
| **Бюджет ПМР** | **31076,954** | **23478,054** | **3764,50** | **3834,40** |
| **КБ** | **10281,680** | **10281,680** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет ПГП** | **2200,000** | **2200,000** | **0,00** | **0,00** |