Приложение 2 к приказу

отдела образования Администрации

Пограничного муниципального округа

от 18.10.2021 № 103

**План мероприятий (дорожная карта) перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы в общеобразовательных организациях**

**Пограничного муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | Ответственные |
| **1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021  года | Приказ отдела образования Администрации ПМО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Шичкина Н.В. |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной карты) мероприятий  перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы | Октябрь 2021  года | План (дорожная карта) мероприятий  перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 | Шичкина Н.В. |
| 3 | Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем | Весь период | Создание пакета федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 4 | Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО | Весь период | Корректировка плана работы отдела образования Администрации ПМО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 5 | Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО:  - самооценка готовности ОО к переходу на ФГОС НОО и ООО;  - подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021;  - разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО;  - разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО;  - разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;  - разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;  - внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | до 01.11.2021  до 25.06.2022  ноябрь 2021  до 01.05.2022  до 01.05.2022  до 30 мая 2022  до 31 августа 2022  до 01 сентября 2022 | Карты оценки ОО к переходу на ФГОС НОО и ООО  Приказы, локальные акты ОО, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  Аналитические справки по итогам мониторинга. | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 2. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021 | План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Шичкина Н.В. |
| 7 | Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | План методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Шичкина Н.В. |
| 8 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ОО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 9 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| **3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 10 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | Аналитическая справка | Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела |
| 11 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022, ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка | Шичкина Н.В.  зам.директоров по УВР |
| 12 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. | Шичкина Н.В. |
| 4. **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 13 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт отдела образования | Петухов Е.А. |
| 14 | Мониторинг размещения на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | Аналитическая справка | Шичкина Н.В. |